## Sheet1
様式第5号
遊休農地解消作業スケジュール表
| ※ 表中に作業実施予定月を |  |  |  | で記入
令和 年度
|  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
作業項目 | 耕起
除草（ほ場内）
除草（畦畔）
除草剤散布
除草剤（資材費）
除礫
整地
抜根
その他
備 考

## Sheet3
様式第5号
遊休農地解消作業スケジュール表
|  | ※ 表中に作業実施予定月を | [5 empty] | で記入
令和 年度
|  |  | ［対象面積］ | ４月 | ５月 |  | ６月 |  | ７月 | ８月 |  | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
作業項目 | ア | 除草（畦畔の一部） | 3180
| イ | 除草（畦畔全体） | 3559
| ウ | 除草（ほ場内一部） | 22132
| エ | 除草（ほ場内全体） | 27236
| オ | 除礫（全体） | 30795
| カ | 耕起 | 27236
| キ | 整地 | 27236
備 考
表中の「ア～キ」は、様式第４号の遊休農地解消作業にかかる費用試算表(案）の作業項目欄に紐付く
|  |  |  | チェックⅠ |  |  |  |  | チェックⅡ
|  |  | 作業面積 | 見積額 |  | 10aあたり金額 |  |  | 実施回数 |  | 見積額Ⅱ
（㎡）
| ア | 除草（畦畔の一部） | 3180 | 33708 |  | 10600 |  |  | 1 |  | 33708
| イ | 除草（畦畔全体） | 3559 | 37725.4 |  | 10600 |  |  | 1 |  | 37725
| ウ | 除草（ほ場内一部） | 22132 | 234599.2 |  | 10600 |  |  | 1 |  | 234599
| エ | 除草（ほ場内全体） | 27236 | 288701.6 |  | 10600 |  |  | 1 |  | 288702
| オ | 除礫（全体） | 30795 | 215565 |  | 7000 |  |  | 1 |  | 215565
| カ | 耕起 | 27236 | 296872.4 |  | 10900 |  |  | 1 |  | 296872
| キ | 整地 | 27236 | 108944 |  | 4000 |  |  | 1 |  | 108944
1216115
121611
1337726

## Sheet2
様式第5号
遊休農地解消作業スケジュール表
| ※ 表中に作業実施予定月を |  |  |  | で記入
令和 年度
|  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
作業項目 | 耕起
除草（ほ場内）
除草（畦畔）
除草剤散布
除草剤（資材費）
除礫
整地
抜根
その他
備 考